## 中間前金払認定申請書
（様式第1号）第5条関係
係 |  |  | 係 長 | 課長補佐 |  | 主管課長 |  |  | 財政主管 課長 |  |  |  | 総務課長 |  | 副 町 長 |  | 町 長
中間前金払認定申請書
| 桂川町水道事業 町長 |  |  |  | 様
[15 empty] | 年 | 月 |  | 日
1 | . | 事業名
2 | . | 工事名
3 | . | 工事箇所 |  | 桂川町大字 | [9 empty] | 地内
4 | . | 請負金額 |  | 金 | [5 empty] | 円 | （内消費税額 | [5 empty] | 円）
5 | . | 工期 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | ～ | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
6 | . | 前金払額 |  | 金 | [5 empty] | 円
上記の工事について、中間前金払に係る認定を申請します。
[5 empty] | 請負者 |  | 住所
氏名

## 中間前金払認定申請書 （記載例）
| 要件 |  | ※注：中間前払金は工事のみに適用。原則として部分払（出来高払）との併用不可。
| ⑴ | 既に前払金を支出していること。
| ⑵ | 工期の2分の1を経過していること。
| ⑶ | 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当
該工事に係る作業が行われていること。
| ⑷ | 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に
相当するものであること。
中間前金払認定申請書
| 桂川町水道事業 町長 | [6 empty] | 様 |  | 記載例
[18 empty] | ○○ |  | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日
1 | . | 事業名 |  |  |  | 令和○○年度 通常土木（道路）
2 | . | 工事名 |  |  |  | ●●線道路舗装工事
3 | . | 工事箇所 |  |  |  | 桂川町大字 |  |  |  | 土居 | [7 empty] | 地内
4 | . | 請負金額 |  |  |  | 金 | ○○○○○ | [6 empty] | 円 | （内消費税額 |  |  |  | ○○○○○ |  |  |  | 円）
契約当初の請負金額を記入。（契約変更後の請負金額を記入しないこと。） ※契約の変更により、請負金額が3割以上減額となる場合は、別途説明有。
5 | . | 工期 |  |  |  | 令和 |  | ○○ | 年 | ○○ |  | 月 | ○○ |  | 日 | ～ | 令和 | ○○ |  | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日
契約変更があった場合には、変更後の工期を記入。
6 | . | 前金払額 |  |  |  | 金 | ○○○○○ | [6 empty] | 円
本契約で前回請求した前金払額を記入。 （今回請求する中間前払金額を記入しないこと。）
上記の工事について、中間前金払に係る認定を申請します。
[8 empty] | 請負者 |  |  | 住所 |  |  | 桂川町大字土居424番地2
[11 empty] | 氏名 |  |  | 桂川工業 株式会社 代表取締役 桂川 太郎
提出書類
①「中間前金払認定申請書」
②「工事履行報告書」
※以下の書類は、「中間前払金認定通知書」受領後に提出。
③ 保証事業会社が交付する「中間前払保証証書」
④「請求書及び口座振替払申出書」
（請求金額は契約金額の10分の2以内、10万円未満の端数切り捨てとする。）
Note on L21: 3割未満の減額の場合も当初金額を記入。（この請負金額は、前回支払前払金確認のために記載するもののため）